## Proyecto
Requerimiento | Cómo | Quiero | Para | Condiciones | ID | Prioridad | Estimación | Sprint | Estado
Aplicación Desktop | Gerente | Genere reportes sobre las cifras de los dias con mayor tasa de ventas en el negocio | Mantener un control del negocio | Graficos detallados | PB1 | Muy Alta | 95 | 4 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Gerente | Genere reportes sobre las cifras de la rentabilidad del negocio | Mantener un control del negocio | Graficos detallados | PB2 | Muy Alta | 90 | 4 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Gerente | Genere reportes sobre las cifras que componen el margen de ganancia del negocio | Mantener un control del negocio | Graficos detallados | PB3 | Muy Alta | 85 | 4 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Administrador | Crear nuevas categorias de productos | Mantener un orden de los productos que se añadiran mas adelante en el tiempo | Que posea una Interfaz intuitiva y agradable | PB4 | Muy Alta | 80 | 5 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Administrador | Añadir caracteristicas a estas categorias | Ofrecer nuevos productos segun las temporadas del año | Que sea Facil de añadir nueva informacion | PB5 | Muy Alta | 75 | 2 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Administrador | Eliminar la informacion de estas categorias | Simplificar el numero de productos a ofrecer segun lo requiera el negocio | Ventana de confirmacion | PB6 | Alta | 70 | 2 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Administrador | Ver las ventas parciales del dia del negocio | Mantener un control sobre la contabilidad del negocio | Que se muestre de forma detallada y con graficos visuales atractivos | PB7 | Alta | 65 | 3 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Administrador | Ver las ventas totales del dia laborado por el negocio | Mantener un control sobre la contabilidad del negocio | Que se muestre de forma detallada y con graficos visuales atractivos | PB8 | Alta | 60 | 6 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Administrador | Genere recordatorios o notificaciones sobre las modificaciones hechas en la informacion del negocio | Mantener un control sobre el funcionamiento del negocio | Que se me notifique al correo o medio suministrado | PB9 | Alta | 55 | 5 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Administrador | Eliminar las categorias del negocio | Mantener un orden de los productos que se eliminaron | Ventana de confirmacion | PB10 | Alta | 50 | 6 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Cajero | Añadir observaciones sobre los pedidos del negocio | Informar sobre eventualidades que puedan ocurrir con el producto | Tener correcion ortografica y que permita 2000 palabras escritas | PB11 | Media | 45 | 5 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Cajero | Apartado de busqueda donde pueda ver una categoria o producto determinado | Encontrar de forma rapida lo necesitado | Que Filtre de forma rapida y efectiva una categoria o producto segun la busqueda realizada | PB12 | Media | 40 | 5 | Sin terminar
Aplicación Desktop | Cajero | Una calculadora integrada | Automatizar el proceso de calculos de las diferentes operaciones a realizar | Que realice las operaciones basicas y algunas complejas | PB13 | Media | 35 | 4 | Sin terminar