## Act Scrum
Requerimientos | Como | Quiero | Para | Condiciones | ID | Prioridad | Estimación | Sprint | Estado
Sitio web | Administrador | Un modulo donde le permita al aprendiz iniciar sesión | Mantener un control sobre quien puede acceder a la información | Que los aprendices inicien sesión con CC,TI o PPT | PB1 | Muy Alto | 65 | 5 | Terminado
Sitio web | Administrador | Obtener informe del numero de estudiantes escritos en un programa de formación | Mantener un control sobre los programas de formación | Que indique de forma detallada los aprendices con mayor numero de faltas | PB2 | Muy Alto | 60 | 4 | Terminado
Sitio web | Instructor (a) | Subir recordatorios o anotaciones para los aprendices | Evitar que los aprendices se les olvide una determinada cosa | Que sea llamativo este anuncio | PB3 | Alto | 25 | 2 | Terminado
Sitio web | Instructor (a) | Subir actividades con un determinado tiempo para que la resuelvan los aprendices | Poner en practica el conocimiento de mis aprendices | Que en dado caso actividad que supere el tiempo determinado no permita ser contestada | PB4 | Alto | 25 | 2 | Sin Terminar
Sitio web | Instructor (a) | Administrar la asistencias de los aprendices | Tener mayor control sobre el programa de formación | Superado las 5 inasistencias al mes,el sistema deberá generar un reporte de esto a los administradores | PB5 | Alto | 20 | 2 | Sin Terminar
Sitio web | Aprendiz | Interfaz agradable e intuitiva | Facilitar el uso de la plataforma | Categorías bien definidas y modo oscuro | PB6 | Medio | 20 | 1 | Sin Terminar
Sitio web | Aprendiz | Apartado de búsqueda de las actividades mas próximas a presentar | Tener mayor información de las actividades mas próximas a presentar | Que sea detallado y en orden descendente cada actividad | PB7 | Medio | 15 | 1 | Sin Terminar
Sitio web | Aprendiz | Poder agregar opiniones acerca de una actividad | Expresar de forma mas rápida y sencilla inquietudes o sugerencias sobre alguna actividad | Que cuente con auto corrector para la ortografía y permita 2000 caracteres | PB8 | Medio | 15 | 1 | Sin Terminar