## Hoja1
Sprint Backlog
Sprint | 1
Inicio | de mayo
Duracion | 20
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como gerente quiero que genere reportes sobre las cifras de los dias con mayor tasa de ventas en el negocio para mantener el control del negocio | Implementar una base de datos | Paula | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| Conectar la base de datos del negocio y calcular el promedio de las ventas | Edwin | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3
Sprint Backlog
Sprint | 2
Inicio | de mayo
Duracion | 20
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como gerente quiero que genere reportes sobre las cifras de la rentabilidad del negocio para mantener el control del negocio | Calcular la rentabilidad bruta del negocio | Gabriel Morales | x |  |  | 12 | 5 | 3 | 4
| calcular la rentabilidad neta del negocio | Paula | x |  |  | 10 | 5 | 4 | 1
Sprint Backlog
Sprint | 3
Inicio | de mayo
Duracion | 20
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como gerente quiero que genere reportes sobre las cifras que componen el margen de ganancia del negocio para mantener el control del negocio | Crear un modulo de los reportes de la ganacia del negocio | Gabriel Morales | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| Crear modulo restablecer contraseña | Gabriel Morales | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3
Sprint Backlog
Sprint | 4
Inicio | de mayo
Duracion | 25
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como administrador quiero poder crear nuevas categorias de producto para mantener un orden que se añadiran mas adelante en el tiempo | Crear apartado de añadir categoria de productos al negocio | Edwin | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| Agregarle diseño a la interfaz de este apartado | Gabriel Morales | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3
Sprint Backlog
Sprint | 5
Inicio | de mayo
Duracion | 25
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como administrador quiero poder añadir productos a las categorias creadas para ofrecer nuevos productos según la temporada del año | Implementar apartado de añadir productos a las categorias | Edwin | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| Agregar diseño a esta interfaz | Paula | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3
Sprint Backlog
Sprint | 6
Inicio | de mayo
Duracion | 25
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como administrador quiero que Genere recordatorios o notificaciones sobre las modificaciones hechas en la informacion del negocio para mantenar un control sobre el funcionamiento del negocio | Conectar la base de datos | Gabriel Morales | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| Crear un apartado que obligue al usuario a confirmar la eliminacion de un producto | Gabriel Morales | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3
Sprint Backlog
Sprint | 7
Inicio | de mayo
Duracion | 30
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como administrador quiero eliminar las categorias del negocio para mantener un orden de los productos que se eliminaron | Crear un modulo de los reportes de los productos eliminados | Edwin | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| La eliminacion del producto debe ser confirmado por el administrador | Gabriel Morales | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3
Sprint Backlog
Sprint | 8
Inicio | de mayo
Duracion | 25
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como cajero quiero añadir observaciones sobre los pedidos del negocio para informar sobre eventualidades que pueden ocurrir con el producto | Un modulo donde puedo llevar el control de las observaciones de los pedidos y eventualidades del negocio | Paula | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| Implementar cada control al sistema del negocio | Edwin | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3
Sprint Backlog
Sprint | 9
Inicio | de mayo
Duracion | 25
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como cajero quiero apartartado de una busqueda donde pueda ver una categoria o producto detrminado para encontra de forma rapida lo necesitado | Conectar base de datos | Paula | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| Que la base de datos del producto o categoria este concreto | Edwin | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3
Sprint Backlog
Sprint | 10
Inicio | de mayo
Duracion | 20
Producto:Plataforma | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado Inicial | Dia
Objetivo del sprint | [6 empty] | L | M | M | J | V | S
Como cajero quiero una calculadora integarda para automatiza r el proceso de calculo a las diferentes operaciones a realizar | Una calculadora compatible con el sistema | Edwin | x |  |  | 15 | 3 | 3 | 4 | 5
| Crear un modulo donde pueda llevar un control de las diferentes operaciones realizadas | Gabriel Morales | x |  |  | 10 |  |  | 5 | 2 | 3